## Planning
Scrumweek Planning
dag | tijd | activiteit | detail | follow door wie? | opmerkingen
maandag | 8:30 | verwelkoming | aanwezigheden | Adinda
|  |  | admin | Adinda
|  |  | netwerk | Adinda
|  |  | voorstellen vdab personeelsleden | Adinda
| 9:00 | opdracht voorstellen | lezen/uitleg/vragen | Adinda
|  |  | API demo | Adinda
| 9:30 | daily standup | takenverdeling user stories | Adinda
|  | opstellen user stories/taken |  | Adinda
|  | opstellen product backlog tot Sprint 1 |  | Adinda
|  | takenverdeling |  | Adinda
| 11:00 | work |  | Adinda
dinsdag | 9:00 | daily standup |  | Adinda
| 9:30 | work |  | Adinda
| 13:30 | Sprint 1 | voorstellen project + product bl | Adinda
| 14:00 | Sprint feedback | bespreken sprint | Adinda
woensdag | 9:00 | daily standup | (eventuele aanpassingen na demo)
| 9:30 | opstellen product backlog tot Sprint 2
takenverdeling
| 11:00 | work
donderdag | 9:00 | daily standup |  | Adinda
| 9:30 | work |  | Adinda
vrijdag | 9:00 | daily standup |  | Adinda
| 9:30 | work |  | Adinda
| 13:30 | Sprint 2 | voorstellen afgewerkt product | Adinda
| 14:00 | Sprint feedback | bespreken sprint | Adinda

## Team
Team 1
role | Naam | Voornaam | IKL | kort | tutor | email | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12
teammember | El-Yakhlifi | Redouane |  |  |  |  | Scrum Master | T | Product Owner | Scrum Master | T
teammember | De Cock | Tom |  |  |  |  | Product Owner | Scrum Master | T | Product Owner | Scrum Master
teammember | Meiresonne | Selwyn |  |  |  |  | T | Product Owner | Scrum Master | T | Product Owner
Klant | Mattens | Adinda

## Product backlog
User story | task | who | estimated points | real points | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
user story |  |  | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voorbeeld: De klant kan zich registreren | 1) index.html |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2) login.html |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3) flexidating.css |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4) flexidating.js |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5) formulier aanmaken |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6) validatie input |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7) enz... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
user story
voorbeeld: De klant kan zich aanmelden

## Demo2
Registratie
voorbeeld: Probleem bij inloggen
TODO
voorbeeld: De klant kan zijn eigen profielpagina aanpassen

## Opmerkingen klant
voorbeeld: Kan de familienaam in hoofdletters gezet worden?